**План- график мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ в МБУДО «Шалинская ДШИ»**

**на 2017-2027 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечания |
| 1. | Изучение нормативно- правовой базы в рамках программы «Доступная среда» | постоянно | Рабочая группа |  |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание условий для инклюзивного образования детей инвалидов | Август- сентябрь 2017 | директор  зам. директора |  |
| 3. | Сбор и обощение информации о детях информации о детях- инвалидах , детей с ОВЗ | До 01.09.2017 | директор  зам. директора |  |
| 4. | Включение детей инвалидов в социально- успешную деятельность с учётом заболевания | Постоянно | директор  зам. директора |  |
| 5. | Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения ОУ | До 01.10.2017 | директор  зам. директора |  |
| 6. | Составление смет на ремонтные работы по созданию безбарьерной среды:  Технический осмотр школы, экспертиза доступности для детей инвалидов | До 01.10.2017 | директор  зам. директора |  |
| 7. | Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды:  -оборудование пандусами входа в здание  -оборудование поручнями (опорами) лестницы входа | До 01.09.2017 | директор |  |
| 8. | Приобретение и монтаж кнопки- вызова на входе в ОУ | До 01.09.2019 | директор |  |
| 9. | Оснащение оборудование ОУ:  -тактильные стрелки, тактильные таблички | До 01.01.2020 | директор |  |
| 10. | -оборудование зоны переодевания в гардеробе для обучающихся детей инвалидов;  -ремонт туалета, монтаж поручней для инвалидов | До 01.09.2021 | директор |  |
| 11. | Установка напольных тактильных направляющих для незрячих | До 01.09.2022 | директор |  |
| 12. | Приобретение и монтаж табличек «Наименование помещений» с тактильными буквами | До 01.09.2023 | директор |  |
| 13. | Приобретение многоканального слухового радиопередатчик ( FM система) | До 01.09.2024 | директор |  |
| 14. | Многофункциональный портативный увеличитель | До 01.09.2026 | директор |  |
| 15. | Светодиодное табло | До 01.09.2027 | директор |  |